# План работ АБД · июль - август 2026

Период: 1 июля - 31 августа 2026

Объём: 120 человеко-часов

Приоритеты:

Почта - завершить перенос в июле.

Песочница — сначала восстановление архитектуры и функционала, безопасность - после готового контура; must-have для команды АБД - в первую очередь.

Калькулятор — низкий приоритет, сервис работает; работы в августе.

# Июль

| № | Направление | Этап | Работа | ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Почта | Аудит | Анализ инфраструктуры и настроек почтового сервера: ящики, объёмы, алиасы | 1 |
| 1.2 | Почта | Аудит | Текущий сервис: протоколы, лимиты, экспорт, интеграции | 1 |
| 1.3 | Почта | Аудит | DNS: MX, SPF, DKIM, DMARC | 1 |
| 1.4 | Почта | Аудит | Отчёт: объём работ, риски, схема переноса без остановки | 1 |
| 1.5 | Почта | Тестирование | Настройка тестового контура на целевом сервисе | 2 |
| 1.6 | Почта | Тестирование | Выбор способа переноса почты, контактов и календаря | 1 |
| 1.7 | Почта | Тестирование | План поэтапного переноса и переключения MX | 1 |
| 1.8 | Почта | Тестирование | Тестовый перенос 2–5 ящиков (почта + контакты + календарь) | 3 |
| 1.9 | Почта | Тестирование | Проверка пилота: письма, вложения, папки, контакты, события | 2 |
| 1.10 | Почта | Тестирование | Фиксация ошибок и расхождений | 2 |
| 1.11 | Почта | Тестирование | Корректировка плана с учётом тестового переноса | 6 |
| 1.12 | Почта | Перенос | Промышленный перенос ящиков волнами | 3 |
| 1.13 | Почта | Перенос | Синхронизация контактов и календарей; догон после cutover | 2 |
| 1.14 | Почта | Перенос | Переключение MX, финальная синхронизация | 3 |
| 1.15 | Почта | Перенос | Документация: DNS, доступы, порядок действий, откат | 1 |
| 2.1 | Песочница | Восстановление | Анализ ресурсов YC (ВМ, DNS, SG) | 1 |
| 2.2 | Песочница | Восстановление | Wildcard-сертификат: выпуск и установка | 5 |
| 2.3 | Песочница | Восстановление | Обновление ID образов ОС в Terraform / Ansible | 3 |
| 2.4 | Песочница | Автоматизация CI/CD | Перенос кода в git АБД; .gitignore; убрать tfstate из трекинга | 2 |
| 2.5 | Песочница | Восстановление | Playbooks 01–02: базовая инфра YC + bootstrap | 5 |
| 2.6 | Песочница | Восстановление | Playbooks 03–05: log collector, FreeIPA server, IPA clients | 10 |
| 2.7 | Песочница | Восстановление | Playbooks 06–08: SSO / Keycloak, ARMDS (часть 1) | 6 |
|  |  |  | Итого за июль | 62 |

# Август

| № | Направление | Этап | Работа | ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Песочница | Восстановление | Playbooks 06–08: SSO / Keycloak, ARMDS (часть 2) | 6 |
| 2.9 | Песочница | Восстановление | Федерация Yandex ↔ Keycloak / FreeIPA | 6 |
| 2.10 | Песочница | Восстановление | VPN OpenConnect: сертификаты, маршруты, правки сети | 5 |
| 2.11 | Песочница | Восстановление | Исправление ошибок прогона playbooks | 8 |
| 2.12 | Песочница | Восстановление | Документация: runbook восстановления, порядок playbooks | 5 |
| 2.13 | Песочница | Безопасность | Оптимизация security groups и firewall; карта открытых портов | 2 |
| 2.14 | Песочница | Безопасность | Секреты в репозитории: инвентарь, ротация, вынос в Lockbox / CI | 9 |
| 2.15 | Песочница | Безопасность | Проверка и оптимизация учётных записей | 1 |
| 2.16 | Песочница | Безопасность | Ротация паролей и политика | 4 |
| 2.17 | Песочница | Безопасность | Документация: состояние контура, безопасность (Wiki) | 2 |
| 3.1 | Калькулятор | Аудит | Анализ инфраструктуры: точки входа, SG, открытые порты | 1 |
| 3.2 | Калькулятор | Аудит | Анализ логов: auth, web, brute-force, аномалии | 2 |
| 3.3 | Калькулятор | Мониторинг | Метрики и мониторинг: текущее состояние, пробелы | 2 |
| 3.4 | Калькулятор | Безопасность | Firewall / SG: ограничение доступа, закрытие лишнего | 3 |
| 3.5 | Калькулятор | Безопасность | Подбор средств защиты (rate limit, fail2ban/WAF и т.п.); рекомендация | 1 |
| 3.6 | Калькулятор | Безопасность | Краткий отчёт: находки, схема защиты, приоритет внедрения | 1 |
|  |  |  | Итого за август | 58 |

# Итого

| Направление | Этап | ч |
| --- | --- | --- |
| Почта | Аудит | 4 |
| Почта | Тестирование | 17 |
| Почта | Перенос | 9 |
| Почта | всего | 30 |
| Песочница | Восстановление | 60 |
| Песочница | Безопасность | 18 |
| Песочница | Автоматизация CI/CD | 2 |
| Песочница | всего | 80 |
| Калькулятор | Аудит | 3 |
| Калькулятор | Мониторинг | 2 |
| Калькулятор | Безопасность | 5 |
| Калькулятор | всего | 10 |
|  | Всего | 120 |